## Sheet1
Function | Estimate | Start | End | Status | Note
Study and QA login system, use tool manage source | 4h | 26/2/18 | 26/2/18 | 0%
Study and QA Code Leech | 8h | 27/2/18 | 28/2/18 | 0%
Thêm plugin http://www.scan-fr.net/ | 4h | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 0% | Mới đầu làm plugin, chưa quen, chưa có kinh nghiệm nên thời gian sẽ cao
Thêm plugin http://mangakakalot.com/ | 4h | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 0%
Thêm plugin http://www.mangasail.com/ | 2h | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 0%
Thêm plugin http://www.mangaeden.com/ | 2h | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 0%
Thêm plugin http://somangas.net/ | 2h | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 0%
Thêm plugin https://mangahost.cc/ | 2h | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 0%
Thêm plugin http://lhscans.com/ | 2h | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 0%
Thêm plugin http://comic.naver.com/ | 2h | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 0%
Thêm plugin http://ninemanga.com | 2h | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 0%
Study and QA cách hiển thị data lên table | 8h | 2018-07-03 | 2018-08-03 | 0%
Thêm cột và hiển thị thông tin lên cột khi leech | 2h | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 0%
Study and QA DB | 4h | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0%
Khi leech chapter, kiểm tra chapter đã tồn tại trong DB chưa, nếu chưa tồn tại thì mới hiện lên tool | 4h | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 0%
Khi insert chapter vào DB, làm sao để chương trình không bị treo | 4h | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 0% | Sử dụng Thread
Làm tính năng hẹn giờ leech truyện | 4h | 13/3/18 | 13/3/18 | 0%